## WBS
FBS ID | WBS ID | 업무구분 |  | 책임자 | 월 | 2018.05 | [17 empty] | 2018.06
[5 empty] | 주 | 1주차-기획,설계 |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차(마무리, test)
[5 empty] | 일 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[5 empty] | 총진척율 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
주당진척율 | bar: 1주차-기획,설계 8; 1주차-기획,설계 10 to 2주차 14; 2주차 16 to 3주차 21; 3주차 23 to 5주차 4; 5주차 6 to 6주차 11; 6주차 13 to 7주차(마무리, test) 19; 7주차(마무리, test) 21 to 7주차(마무리, test) 22
FBS_001 | WBS_0100 | 준비 및 문서작성 | bar: 1주차-기획,설계 8
| WBS_0101 |  | 기획 | bar: 1주차-기획,설계 8
| WBS_0102 |  | 기획서작성 | bar: 1주차-기획,설계 8
FBS_001 | WBS_0200 | 계획 및 설계 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 2주차 18
| WBS_0201 |  | 개발예정보고서 작성 | bar: 1주차-기획,설계 8
| WBS_0202 |  | 개발표준안 작성 | bar: 1주차-기획,설계 10
| WBS_0203 |  | FBS 작성 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 1주차-기획,설계 9
| WBS_0204 |  | WBS 작성 | bar: 1주차-기획,설계 9
| WBS_0205 |  | 테이블 정의서 | bar: 1주차-기획,설계 10 to 1주차-기획,설계 11
| WBS_0206 |  | 논리,물리 ERD 작성 | bar: 1주차-기획,설계 11 to 2주차 14
| WBS_0207 |  | 내비게이션 흐름도 | bar: 2주차 14 to 2주차 15
| WBS_0208 |  | 레이아웃 정의서 | bar: 2주차 16 to 2주차 18
FBS_001 | WBS_0300 | 플랫폼 구현 | bar: 2주차 16 to 2주차 18
| WBS_0301 |  | DB 구축 | bar: 2주차 16 to 2주차 17
| WBS_0302 |  | Spring structure 구현 | bar: 2주차 18
| WBS_0400 | 메인화면 | bar: 2주차 18
| WBS_0401 |  | View 구성 | bar: 2주차 18
FBS_001 | WBS_0500 | 회원가입 | bar: 4주차 30 to 4주차 1
| WBS_0501 |  | 유효성 검사 | bar: 4주차 30 to 4주차 1
FBS_001 | WBS_0600 | 로그인/로그아웃 | bar: 5주차 4 to 5주차 5; 5주차 7 to 6주차 11
| WBS_0601 |  | 유저 정보 조회, 수정, 탙퇴 | bar: 5주차 4 to 5주차 5
| WBS_0602 |  | 아이디 찾기/비밀번호 찾기 | bar: 5주차 5; 5주차 7
| WBS_0603 |  | 로그인 세션 저장/로그아웃시 세션 제거 | bar: 5주차 7 to 5주차 8
| WBS_0604 |  | 입력 오류시 에러 알림 | bar: 5주차 8 to 6주차 11
FBS_001 | WBS_0700 | 개인페이지 | bar: 6주차 11 to 6주차 12; 6주차 14 to 6주차 15
| WBS_0701 |  | 글 등록, 수정, 삭제 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
| WBS_0702 |  | 캘린더 기능 | bar: 6주차 14 to 6주차 15
FBS_001 | WBS_0800 | 관리자 페이지 | bar: 3주차 23 to 4주차 29
| WBS_0801 |  | 전체 회원 조회 | bar: 3주차 23 to 3주차 24
| WBS_0802 |  | 글 삭제 | bar: 3주차 24 to 3주차 25
| WBS_0803 |  | 회원 등급조정 | bar: 3주차 25 to 4주차 28
| WBS_0804 |  | 페이징 기능 | bar: 4주차 28 to 4주차 29
FBS_001 | WBS_0900 | 공지사항 게시판 | bar: 4주차 30 to 4주차 1
| WBS_0901 |  | 글 등록, 수정, 삭제 | bar: 4주차 30 to 4주차 1
| WBS_0902 |  | 페이징 기능 | bar: 4주차 30
FBS_001 | WBS_1000 | 교육 게시판-온라인 | bar: 3주차 23 to 4주차 29
| WBS_1001 |  | 글 등록, 수정, 삭제 | bar: 3주차 23 to 3주차 25
| WBS_1002 |  | 답글, 댓글, 대댓글 기능 | bar: 4주차 28 to 4주차 29
| WBS_1003 |  | 페이징 기능
| WBS_1004 |  | 검색 기능
FBS_001 | WBS_1100 | 교육 게시판-오프라인 | bar: 6주차 12; 6주차 14 to 6주차 15
| WBS_1101 |  | 검색 기능 | bar: 6주차 12; 6주차 14
| WBS_1102 |  | 페이징 기능 | bar: 6주차 14 to 6주차 15
| WBS_1103 |  | 지도 API | bar: 6주차 14 to 6주차 15
FBS_001 | WBS_1200 | 운동게시판 | bar: 4주차 30 to 5주차 5
| WBS_1201 |  | 검색 기능 | bar: 4주차 30 to 4주차 31
| WBS_1202 |  | 길찾기 기능 | bar: 4주차 31 to 5주차 4
| WBS_1203 |  | 등산로 조회 | bar: 4주차 1 to 5주차 5
FBS_001 | WBS_1300 | 음식게시판 | bar: 5주차 4 to 5주차 5; 5주차 7 to 5주차 8
| WBS_1301 |  | 식품영양성분 조회 | bar: 5주차 4 to 5주차 5
| WBS_1302 |  | 맛집 조회 | bar: 5주차 7 to 5주차 8
FBS_001 | WBS_1400 | 여가게시판 | bar: 5주차 7 to 6주차 12; 6주차 14 to 6주차 15
| WBS_1401 |  | 문화예술공간 조회 | bar: 5주차 7 to 5주차 8
| WBS_1402 |  | 도서관 위치 조회 | bar: 5주차 8 to 6주차 11
| WBS_1403 |  | 공원 위치 조회 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
| WBS_1404 |  | 경로당 데이터 조회 | bar: 6주차 14 to 6주차 15
FBS_001 | WBS_1500 | 자유게시판 | bar: 3주차 23 to 4주차 29
| WBS_1501 |  | 글 등록, 수정, 삭제 | bar: 3주차 23 to 3주차 24
| WBS_1502 |  | 답글, 댓글, 대댓글 기능 | bar: 3주차 24 to 4주차 28
| WBS_1503 |  | 페이징 기능 | bar: 3주차 25 to 4주차 28
| WBS_1504 |  | 검색 기능 | bar: 4주차 28 to 4주차 29
FBS_001 | WBS_1600 | 테스트 | bar: 7주차(마무리, test) 18 to 7주차(마무리, test) 22
| WBS_1601 |  | 기능별 테스트 | bar: 7주차(마무리, test) 18 to 7주차(마무리, test) 22
FBS_001 | WBS_1700 | 서비스 준비
| WBS_1701 |  | 발표자료 준비
FBS_001 | WBS_1800 | 종료보고 | bar: 7주차(마무리, test) 22